## LRI Servicios
Indicaciones | [8 empty] | Bank holidays
1 | Este cuadro es útil cuando se desee planear plazos de licitación de antemano. La fecha se escribirá en las celdas señaladas de la columna verde. El resto de las celdas de la columna verde representan subpasos y deben introducirse posteriormente. | [7 empty] | 1 January
2 | Una vez introducidos los plazos previstos, el cuadro mostrará automáticamente los plazos más tempranos y más tardíos posibles, según las indicaciones de la Guía PRAG. | [7 empty] | 2 January
3 | Tenga en cuenta que el cálculo de los plazos tiene en cuenta los días laborables, pero no los días festivos. Si opta por un plazo que no sea un día laborable, estará marcado en rojo. | [7 empty] | 9 May
4 | La etapa 0, en relación con la etapa 6.1, señala que el refrendo del contrato debe hacerse en un plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor del convenio de financiación correspondiente. | [7 empty] | 25 December
5 | La Oficina de Publicaciones publica los sábados, pero no los domingos y lunes. Tenga en cuenta esta información en caso de que tenga que publicar en un diario oficialn nacional al mismo tiempo. | [7 empty] | 1 November
Sub | Etapas | Asunto/plazo | Indicar la fecha | Día | Plazo |  | Día | Cálculo
| 0 | Entrada en vigor del convenio de financiación aplicable |  |  | Fecha a elegir
1.1 |  | Envío del anuncio de información previa a la Oficina de Publicaciones | [5 empty] | 15 días antes de la etapa 1
| 1 | Publicación del anuncio de información previa en el Diario Oficial |  |  | Tenga cuidado si es más tarde de |  |  | -
2.1 |  | Envío del anuncio de contrato a la Oficina de Publicaciones | [5 empty] | 15 días antes de la etapa 2 |  | Day | Day name | Wed | Sat | Sun | Mon | Date
| 2 | Publicación del anuncio de contrato en el Diario Oficial |  |  | No antes de | #VALUE! | #VALUE! | 30 días después de la etapa 1 | [5 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
[5 empty] | No más tarde de | #VALUE! | #VALUE! | 12 meses después de la etapa 1 | [5 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
3.1 |  | Presentación de solicitudes de aclaraciones por parte de los solicitantes |  |  | No más tarde de |  |  | 21 días antes de la etapa 3
3.2 |  | Entrega de las correcciones de errores y de las aclaraciones a la Oficina de Publicaciones | [5 empty] | 10 días antes de la etapa 3,4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #VALUE!
3.3 |  | Comprobación de la disponibilidad de los evaluadores, organización de la primera reunión y elaboración del expediente de licitación |  |  | No más tarde de |  |  | 1 semana antes de la etapa 3
3.4 |  | Publicación de las correcciones y aclaraciones |  |  | No más tarde de | #VALUE! | #VALUE! | 5 días antes de la etapa 3
| 3 | Presentación de solicitudes |  |  | No antes de |  |  | 30 días después de la etapa 2
4.1 |  | Control EDES
4.2 |  | Preparación del informe de preselección
4.3 |  | Aceptación del informe de preselección del Órgano de Contratación
4.4 |  | Autorización del acuerdo sobre el expediente de licitación
4.5 |  | Envío de la lista de preselección que se publicará en el sitio web de la DG DEVCO | [5 empty] | 2 días antes de la etapa 4
| 4 | Publicación de la lista de preselección en el sitio web de la DG DEVCO, envío del expediente de licitación y notificación a los solicitantes no seleccionados
5.1 |  | Reunión de información / visita sobre el terreno con los licitadores |  |  | No más tarde de |  |  | 21 días antes de la etapa 5
5.2 |  | Presentación de preguntas por parte de los licitadores |  |  | No más tarde de |  |  | 21 días antes de la etapa 5
5.3 |  | Envío de las respuestas al sitio web de la DG DEVCO | [5 empty] | 2 días antes de la etapa 5,4
5.4 |  | Publicación de las respuestas en el sitio web de la DG DEVCO |  |  | No más tarde de |  |  | 11 días antes de la etapa 5
5.5 |  | Comprobación de la disponibilidad de los evaluadores
| 5 | Presentación de ofertas |  |  | No antes de |  |  | 50 días después de la etapa 4
6.1 |  | Primera reunión (fase preparatoria) |  |  | No más tarde de |  |  | 7 días después de la etapa 5
6.2 |  | Segunda reunión (evaluación)
6.3 |  | Segundo control EDES
6.4 |  | Preparación del informe de evaluación |  |  | No más tarde de |  |  | 60 días después de la etapa 5
6.5 |  | Preparación de la decisión de adjudicación
| 6 | Notificación de la decisión de adjudicación a los licitadores seleccionados y eliminados e inicio del plazo suspensivo |  |  | No más tarde de |  |  | 90 días después de la etapa 5
7.1 |  | Confirmación de la disponibilidad de los expertos principales por el licitador seleccionado |  |  | No más tarde de |  |  | 5 días después de la etapa 6
7.2 |  | Sustitución de expertos principales y presentación de los documentos justificativos |  |  | No más tarde de |  |  | 15 días después de la etapa 6
7.3 |  | Preparación del contrato
| 7 | Presentación del contrato al licitador seleccionado para su firma |  |  | No antes de |  |  | 15 días después de la etapa 6
[5 empty] | No más tarde de |  |  | 150 días después de la etapa 5
8.1 |  | Refrendo del contrato |  |  | No más tarde de |  |  | 30 días después de la etapa 7
[5 empty] | No más tarde de |  |  | 3 años después de la etapa 0
8.2 |  | Envío del anuncio de adjudicación a la Oficina de Publicaciones |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 15 días antes de la etapa 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE!
| 8 | Publicación del anuncio de adjudicación en el Diario Oficial |  |  | Cuanto antes

## LAI Obras
Indicaciones | [8 empty] | Bank holidays
1 | Este cuadro es útil cuando se desee planear plazos de licitación de antemano. La fecha se escribirá en las celdas señaladas de la columna verde. El resto de las celdas de la columna verde representan subpasos y deben introducirse posteriormente. | [7 empty] | 1 January
2 | Una vez introducidos los plazos previstos, el cuadro mostrará automáticamente los plazos más tempranos y más tardíos posibles, según las indicaciones de la Guía PRAG. | [7 empty] | 2 January
3 | No olvide que el cálculo de los plazos tiene en cuenta los días laborables, pero no los días festivos. Si opta por un plazo que no sea un día laborable, estará marcado en rojo. | [7 empty] | 9 May
4 | La etapa 0 está relacionada con la etapa 6.1, dado que señala que el refrendo del contrato debe hacerse en un plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor del convenio de financiación correspondiente. | [7 empty] | 25 December
5 | La Oficina de Publicaciones publica los sábados, pero no los domingos y lunes. Tenga en cuenta esta información en caso de que tenga que publicar en un diario oficial nacional al mismo tiempo. | [7 empty] | 1 November
Sub | Etapa | Asunto/plazo | Plazo | Día | Plazo límite |  | Día | Cálculo
| 0 | Entrada en vigor del convenio de financiación aplicable |  |  | Fecha a elegir |  |  | -
1.1 |  | Envío del anuncio de información previa a la Oficina de Publicaciones | [5 empty] | 15 días antes de la etapa 1
| 1 | Publicación del anuncio de información previa en el Diario Oficial |  |  | Tenga cuidado si es más tarde de |  |  | -
2.1 |  | Envío del anuncio de contrato a la Oficina de Publicaciones | [5 empty] | 15 días antes de la etapa 2 |  | Day | Day name | Wed | Sat | Sun | Mon | Date
| 2 | Publicación del anuncio de contrato en el Diario Oficial |  |  | No antes de | #VALUE! | #VALUE! | 30 días después de la etapa 1 | [5 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
3.1 |  | Envío de las correcciones a la Oficina de Publicaciones | [5 empty] | 10 días antes de la etapa 3,4
3.2 |  | Presentación de preguntas por parte de los licitadores |  |  | No más tarde de |  |  | 21 días antes de la etapa 3
3.3 |  | Envío de las respuestas para su publicación en el sitio web de la DG DEVCO | [5 empty] | 2 días antes de la etapa 3,5
3.4 |  | Publicación de las correcciones en el Diario Oficial |  |  | No más tarde de | #VALUE! | #VALUE! | 11 días antes de la etapa 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #VALUE!
3.5 |  | Publicación de las respuestas en el sitio web de la DG DEVCO |  |  | No más tarde de |  |  | 11 días antes de la etapa 3
3.6 |  | Comprobación de la disponibilidad de los evaluadores y organización de la primera reunión |  |  | No más tarde de |  |  | 1 semana antes de la etapa 3
| 3 | Presentación de ofertas |  |  | No antes de |  |  | 90 días después de la etapa 2
4.1 |  | Primera reunión (fase preparatoria) |  |  | No más tarde de |  |  | 7 días después de la etapa 3
4.2 |  | Segunda reunión (evaluación)
4.3 |  | Control EDES
4.4 |  | Preparación del informe de evaluación
4.5 |  | Preparación de la decisión de adjudicación
| 4 | Notificación de la adjudicación a los licitadores seleccionados y eliminados e inicio del plazo suspensivo |  |  | No más tarde de |  |  | 90 días después de la etapa 3
5.1 |  | Presentación de pruebas por parte del adjudicatario |  |  | No más tarde de |  |  | 15 días después de la etapa 4
5.2 |  | Preparación del contrato
| 5 | Presentación del contrato al licitador seleccionado para su firma |  |  | No antes de |  |  | 15 días después de la etapa 4
[5 empty] | No más tarde de |  |  | 150 días después de la etapa 3
6.1 |  | Refrendo del contrato |  |  | No más tarde de |  |  | 30 días después de la etapa 5
[5 empty] | No más tarde de |  |  | 3 años después de la etapa 0
6.2 |  | Envío del anuncio de adjudicación a la Oficina de Publicaciones |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 15 días antes de la etapa 6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE!
| 6 | Publicación del anuncio de adjudicación en el Diario Oficial |  |  | Cuanto antes

## LAI Suministros
Indicaciones | [8 empty] | Bank holidays
1 | Este cuadro es útil cuando se desee planear plazos de licitación de antemano. La fecha se escribirá en las celdas señaladas de la columna verde. El resto de las celdas de la columna verde representan subpasos y deben introducirse posteriormente. | [7 empty] | 1 January
2 | Una vez introducidos los plazos previstos, el cuadro mostrará automáticamente los plazos más tempranos y más tardíos posibles, según las indicaciones de la Guía PRAG. | [7 empty] | 2 January
3 | No olvide que el cálculo de los plazos tiene en cuenta los días laborables, pero no los días festivos. Si opta por un plazo que no sea un día laborable, estará marcado en rojo. | [7 empty] | 9 May
4 | La etapa 0 está relacionada con la etapa 6.1, dado que señala que el refrendo del contrato debe hacerse en un plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor del convenio de financiación correspondiente. | [7 empty] | 25 December
5 | La Oficina de Publicaciones publica los sábados, pero no los domingos y lunes. Tenga en cuenta esta información en caso de que tenga que publicar en un diario oficial nacional al mismo tiempo. | [7 empty] | 1 November
Sub | Etapa | Asunto/plazo | Plazo | Día | Plazo límite |  | Día | Cálculo
| 0 | Entrada en vigor del convenio de financiación aplicable |  |  | Fecha a elegir |  |  | -
1.1 |  | Envío del anuncio de información previa a la Oficina de Publicaciones | [5 empty] | 15 días antes de la etapa 1
| 1 | Publicación del anuncio de información previa en el Diario Oficial |  |  | Tenga cuidado si es más tarde de |  |  | -
2.1 |  | Envío del anuncio de contrato a la Oficina de Publicaciones | [5 empty] | 15 días antes de la etapa 2 |  | Day | Day name | Wed | Sat | Sun | Mon | Date
| 2 | Publicación del anuncio de contrato en el Diario Oficial |  |  | No antes de | #VALUE! | #VALUE! | 30 días después de la etapa 1 | [5 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
3.1 |  | Envío de las correcciones a la Oficina de Publicaciones | [5 empty] | 10 días antes de la etapa 3,4
3.2 |  | Presentación de preguntas por parte de los licitadores |  |  | No más tarde de |  |  | 21 días antes de la etapa 3
3.3 |  | Envío de las respuestas para su publicación en el sitio web de la DG DEVCO | [5 empty] | 2 días antes de la etapa 3,5
3.4 |  | Publicación de las correcciones en el Diario Oficial |  |  | No más tarde de | #VALUE! | #VALUE! | 11 días antes de la etapa 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #VALUE!
3.5 |  | Publicación de las respuestas en el sitio web de la DG DEVCO |  |  | No más tarde de |  |  | 11 días antes de la etapa 3
3.6 |  | Comprobación de la disponibilidad de los evaluadores y organización de la primera reunión |  |  | No más tarde de |  |  | 1 semana antes de la etapa 3
| 3 | Presentación de ofertas |  |  | No antes de |  |  | 60 días después de la etapa 2
4.1 |  | Primera reunión (fase preparatoria) |  |  | No más tarde de |  |  | 7 días después de la etapa 3
4.2 |  | Segunda reunión (evaluación)
4.3 |  | Control EDES
4.4 |  | Preparación del informe de evaluación
4.5 |  | Preparación de la decisión de adjudicación
| 4 | Notificación de la adjudicación a los licitadores seleccionados y eliminados e inicio del plazo suspensivo |  |  | No más tarde de |  |  | 90 días después de la etapa 3
5.1 |  | Presentación de pruebas por parte del adjudicatario |  |  | No más tarde de |  |  | 15 días después de la etapa 4
5.2 |  | Preparación del contrato
| 5 | Presentación del contrato al licitador seleccionado para su firma |  |  | No antes de |  |  | 15 días después de la etapa 4
[5 empty] | No más tarde de |  |  | 150 días después de la etapa 3
6.1 |  | Refrendo del contrato |  |  | No más tarde de |  |  | 30 días después de la etapa 5
[5 empty] | No más tarde de |  |  | 3 años después de la etapa 0
6.2 |  | Envío del anuncio de adjudicación a la Oficina de Publicaciones |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 15 días antes de la etapa 6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE!
| 6 | Publicación del anuncio de adjudicación en el Diario Oficial |  |  | Cuanto antes